## 自评表格式 (机构运行保障类)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市残疾人职业康复和托养服务中心项目运行保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人职业康复和托养服务中心建设专班
项目负责人 |  | 祝端淳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83771830
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 529.8039 |  | 512.3983 |  | 10 |  | 96.71% |  | 9.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 529.8039 |  | 512.3983 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：保证大楼物业服务质量，为楼内接受服务的人员提供良好物业服务。 目标二：保证大楼食堂餐饮服务质量，为楼内工作人员及接受服务的人员提供良好的餐饮服务。 目标三：保证楼内水电气暖正常供应。 目标四：运行保障经费用于楼宇消防电缆等检修维护保养及生活垃圾厨余垃圾清运。 | [5 empty] | 目标一：自2021年12月1日起，网信物业公司入楼开始安保会服工作，共计完成安保工作152天，会议服务80余次。保证了大楼物业服务质量，为楼内接受服务的人员提供良好物业服务。 目标二：自2021年1月14日起，北京世纪佳明餐饮管理有限公司开火供餐，为全楼供给员工及机构工作人员餐。保证了大楼食堂餐饮服务质量，为楼内工作人员及接受服务的人员提供良好的餐饮服务。 目标三：自2021年12月1日起，网信物业公司入楼开始设备运行保障工作，共计完成设备巡检3000余次，完成设备维修400余单，保证了楼内水电气暖正常供应。大楼支出水费28129.5元、电费199814.6元、燃气费50000元、供暖费1481265元。 目标四：电缆维护由施工总包进行保障，自2021年12月起丰台环卫完成了生活垃圾及厨余垃圾清运工作，自2022年4月20日起北京中消永安消防安全技术有限公司开始消防维保服务，自2022年2月24日起北京市盛世兴电梯工程有限公司开始电梯维保工作。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障大楼设备设施运转正常，有完善的日常巡检记录 |  |  | 电力不低于每月一次，供水不低于每日一次，热力站不低于每日两次 | 电力每月巡检一次，供水每日巡检一次，热力站每日巡检四次 | 5 |  | 5
|  |  | 保障大楼环境清洁，有完善的日常清扫记录 |  |  | 日常消毒不低于每日两次 | 卫生间每日三次 电梯每日三次 公共区域每日两次 | 5 |  | 5
|  |  | 厨房环境卫生整洁，有日常消毒记录 |  |  | 不低于每日一次 | 每日一次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 人员符合项目要求，持证上岗 |  |  | 持证率100% | 持证率100% | 6 |  | 6
|  |  | 有效维护大楼安全秩序，有无证人员入楼登记记录 |  |  | 登记率100% | 登记率100% | 6 |  | 6
|  |  | 餐饮管理制度完善 |  |  | 保障食品安全 | 具有全面、完善的安全生产管理制度并严格落实 | 6 |  | 6
续上页 | 续上页 | 续上页 | 符合项目食品安全要求 |  |  | 具有食品留样记录表、食品添加剂使用记录表 | 执行食品留样、食品添加剂使用、食品保质期自查、餐具消毒等食品安全管理工作并进行了详细记录 | 6 |  | 6
|  | 进度指标 | 根据项目要求完成物业公司招标工作 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  |  | 根据项目要求完成餐饮公司招标工作 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
|  |  | 根据项目要求完成垃圾清运采购工作 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月完成2021年垃圾清运采购 2022年3月完成2022年垃圾清运采购 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 根据预算批复，完成物业公司招标工作 |  |  | 财政拨款2947540.56元 | 实际支出2945872.28元 | 4 |  | 4
|  |  | 能源费用支出低于财政拨款 |  |  | 财政拨款1898009.75元 | 实际支出1763287.26元 | 4 |  | 4
|  |  | 根据预算批复，完成餐饮及其他运行保障费用支出工作 |  |  | 财政拨款452488.37元 | 实际支出414823元 | 2 |  | 1.83
| 效益指标 | 效益指标 | 根据项目需求提供安保、会服、设备保障工作 |  |  | 满足楼内需求 | 根据需求提供了大楼安保、保洁、会服等服务，有力保障了多次重大接待工作。开展设备日常巡检工作，及时响应设备报修等突发情况，确保大楼正常运行 | 4 |  | 4
|  |  | 根据入楼人员数量，提供工作人员5*2餐、住楼人员7*3餐 |  |  | 满足楼内需求 | 及时保障了入楼人员正当餐饮需求并及时有效的应对突发情况，保障了大楼工作正常有序开展 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业服务满意度 |  |  | 90%以上 | 98.62% | 6 |  | 6
|  |  | 餐饮服务满意度 |  |  | 90%以上 | 98.42% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5