## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人维权服务管理经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 维权部
项目负责人 |  | 刘洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63525291
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 214.68 | 220.87 |  | 218.9904 |  | 10 |  | 99.15% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 214.68 | 220.87 |  | 218.9904 |  | — |  | 99.15% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续做好首都残疾人权益保障工作。结合维权部工作职能，拟在2021年继续开展法治宣传活动，健全残疾人事业发展保障体系，强化法治残联建设，继续做好残疾人维权业务培训,提升残疾人工作者维权工作能力，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，为加快残疾人小康进程营造良好的法治环境。继续做好肢体一二级残疾人乘坐无障碍出租车补贴工作，更好方便残疾人出行，继续推进我市无障碍环境建设相关工作，不断提升无障碍环境建设水平。 | [5 empty] | 继续做好首都残疾人权益保障工作。结合维权部工作职能，在2021年继续开展法治宣传活动，健全残疾人事业发展保障体系，强化法治残联建设，继续做好残疾人维权业务培训,提升残疾人工作者维权工作能力，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，为加快残疾人小康进程营造良好的法治环境。继续做好肢体一二级残疾人乘坐无障碍出租车补贴工作，更好方便残疾人出行，继续推进我市无障碍环境建设相关工作，不断提升无障碍环境建设水平。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 维权工作业务培训 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  | 因疫情原因改为线上召开，未使用经费
|  |  | 北京电视台科教频道《法治进行时》栏目制作播放节目 |  |  | 20期 | 20期 | 5 |  | 5
|  |  | 北京电视台财经频道《财富剧场》栏目专题片《助残行动 我们在路上》 |  |  | 6集（或总时长不少于180分钟） | 6集 | 5 |  | 5
|  |  | 肢体一二级残疾人乘坐无障碍出租车补贴 |  |  | 实时结算 | 35.99万元 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 残疾人事业法治宣传 |  |  | 内容覆盖无障碍环境建设、法律宣传、政策解读等 | 内容覆盖无障碍环境建设、法律宣传、政策解读等 | 5 |  | 5
|  |  | 残疾人群体稳定 |  |  | 确保首都残疾人群体的稳定 | 首都残疾人群体的稳定 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 第二季度 |  |  | 预算执行进度达到10% | 预算执行进度达到7.98% | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因部分招标项目延迟
|  |  | 第四季度 |  |  | 预算执行进度达到98% | 预算执行进度达到99% | 5 |  | 5
续上页 | 续上页 | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 220.87万元 | 218.990363万元 | 5 |  | 4.9 |  | 因肢体一二级残疾人乘坐无障碍出租车人次增长较快，追加补贴预算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人权益 |  |  | 肢体一二级残疾人乘坐无障碍出租车补贴工作覆盖更多残疾人，维护残疾人出行权益；法治宣传栏目收视较好；残疾人权益得到维护 | 肢体一二级残疾人乘坐无障碍出租车补贴工作覆盖3429人次，较上一年2176人次增长57%，有效维护了残疾人出行权益；法治宣传两档节目收视率较好；残疾人权益得到维护 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 维权工作业务培训及无障碍出租车补贴工作 |  |  | 满意率90% | 满意率90%以上 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.81