## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人文体宣传经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宣文部
项目负责人 |  | 宿廷虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63295879
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 775.509 | 775.509 |  | 717.4348 |  | 10 |  | 92.51% |  | 9.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 775.509 | 775.509 |  | 717.4348 | 717.4348 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好2021年全国助残日主题活动，宣传好北京市无障碍环境建设的成果和“十三五“时期北京市残疾人事业取得的突出成绩，紧紧围绕市残联中心工作，弘扬“平等 融合 共享 阳光”的工作理念，为2022年冬奥会、冬残奥会的顺利召开营造良好社会氛围。 | [5 empty] | 做好2021年全国助残日主题活动，宣传好北京市无障碍环境建设的成果和“十三五“时期北京市残疾人事业取得的突出成绩，紧紧围绕市残联中心工作，弘扬“平等 融合 共享 阳光”的工作理念，为2022年冬奥会、冬残奥会的顺利召开营造了良好社会氛围。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 举行助残日主题活动 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 举办一场残疾人文艺演出 |  |  | 1场 | 0场 | 0.5 |  | 0 |  | 中国残联取消演出活动，经费交回财政。
|  |  | 市残联宣讲团宣讲场次 |  |  | 不少于10场 | 10场 | 1 |  | 1
|  |  | 与北京电视台合作开展无障碍环境建设专题宣传及残疾人事业宣传期数 |  |  | 不少于20期 | 30期 | 1.5 |  | 1.5 |  | 年初按照以往年度指标完成情况设定指标，年度内工作量增加。
|  |  | “北京残联”微博、微信、头条号平均每个工作日信息发布数量不少于2条 |  |  | 每个工作日不少于2条 | 每个工作日2－3条 | 1 |  | 1
|  |  | 挚友杂志印刷期数 |  |  | 全年印刷6期，每期印刷11000册 | 6期，11000册 | 1 |  | 1
|  |  | 北京残联海外账号运营发布信息数量 |  |  | 不少于80条 | 按照合同约定执行 | 1 |  | 1
|  |  | “北京残联”抖音号发布短视频数量 |  |  | 不少于20条 | 80条 | 1 |  | 1 |  | 年初按照以往年度指标完成情况设定指标，年度内工作量增加。
|  |  | 《北京日报》专版数量 |  |  | 2个 | 4个 | 1 |  | 1 |  | 年初按照以往年度指标完成情况设定指标，年度内工作量增加。
|  |  | 庆祝建党一百周年文辑及展示 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 邀请中残联和市领导及各类残疾人代表出席 |  |  | 不少于60人 | 按要求完成 | 1 |  | 1
续上页 | 续上页 | 续上页 | 文艺演出观看人数 |  |  | 不少于100人 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 中国残联取消演出活动，经费交回财政。
|  |  | 在北京电视台关注度较高的频道或栏目播出 |  |  | 在北京新闻、都市晚高峰等知名节目播出 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 宣讲团进机关、进企业、进学校等单位开展宣讲 |  |  | 每场观众不少于60人 | 已完成 | 2 |  | 2
|  |  | “北京残联”新媒体发布质量 |  |  | 每年至少一条阅读量破万 | 已完成 | 2 |  | 2
|  |  | 挚友杂志印刷规格 |  |  | 每本杂志大16开，52页 | 按要求完成 | 2 |  | 2
|  |  | 市残联海外账号运营发布信息质量 |  |  | 委托专业机构负责：将中文信息编译成英文，确保语言准确无误、符合海外社交媒体平台传播规律和适应用户阅读方式和思维习惯。保证定期发布信息，进行日常互动回复，并派资深编辑对内容进行政治把关和语言审核校对 | 按合同进度完成 | 2 |  | 2
|  |  | “北京残联”抖音号发布短视频质量 |  |  | 短视频拍摄制作的视频质量达到播出要求，符合短视频平台传播的要求 | 按要求完成 | 2 |  | 2
|  |  | 北京日报专版质量 |  |  | 2个彩色整版 | 4个 | 2 |  | 2
|  |  | 庆祝建党100周年文辑及展示 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 在北京电视台关注度较高的频道或栏目播出 |  |  | 在北京新闻、北京您早、特别关注、都市晚高峰等知名栏目、节目播出 | 已完成 | 2 |  | 2
|  | 进度指标 | 组织活动 |  |  | 5月底前 | 已完成 | 2 |  | 2
|  |  | 与北京电视台合作执行进度 |  |  | 按照合同约定执行 | 已完成 | 2 |  | 2
|  |  | 宣讲场次执行进度 |  |  | 2021年底前完成 | 按照合同约定执行 | 1 |  | 1
续上页 | 续上页 | 续上页 | 新媒体运营工作进度 |  |  | 合作期限为全年 | 已完成 | 1 |  | 1
|  |  | 挚友杂志编辑出版进度 |  |  | 每2个月1期 | 已完成 | 1 |  | 1
|  |  | 市残联海外账号运营发布工作进度 |  |  | 合作期限为全年 | 按照合同约定执行 | 1 |  | 1
|  |  | “北京残联”抖音号发布短视频数量进度 |  |  | 合作期限为全年 | 已完成 | 1 |  | 1
|  |  | 北京日报专版刊发进度 |  |  | 结合重要节点或重要工作刊发 | 已完成 | 1 |  | 1
|  | 成本 指标 | 项目预算控制 |  |  | 775.509万元 | 717.43万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传，让党政机关、企事业单位领导和同仁以及更多的社会公众了解北京市无障碍环境建设取得的成果和“十三五”时期北京市残疾人事业取得的突出成绩，以及“十四五”开局的残疾人事业重大部署，为2022年冬奥会、冬残奥会召开营造良好的社会氛围。让公众了解，2021年为增进北京市残疾人的福祉，市残联做了哪些重点工作 |  |  | 达到预期宣传效果 | 符合宣传预期 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电视台播出节目观众满意度 |  |  | 不低于80% | 已完成 | 5 |  | 5
|  |  | 宣讲团宣讲现场听众满意度 |  |  | 不低于80% | 已完成 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.25