## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市残联财务系统业务建设经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 计财部
项目负责人 |  | 王童燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63295862
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 242.211 | 199.7138 |  | 178.4296 |  | 10 |  | 89.34% |  | 8.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 214.7468 | 175.3974 |  | 158.0354 |  | — |  | 90.1% |  | —
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 27.4642 | 24.3164 |  | 20.3942 |  | — |  | 83.87% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照财务管理要求，对相关财务系统进行维护，确保安全稳定运行，对财务档案进行整理，并扫描成电子文档，对市残联预算项目进行绩效评价，提高资金使用效益，对财务U8系统进行更新，组织财务人员进行继续教育，打牢业务基础，提高财务保障能力。税务返还代扣代缴手续费支出。 | [5 empty] | 完成财务系统运行维护，确保安全稳定运行，对财务档案进行了整理，并扫描成电子文档，对市残联预算项目进行绩效评价，提高资金使用效益，对财务U8系统进行更新，组织财务人员进行继续教育。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 财务原始资料电子化管理 |  |  | 资料电子化约600册 | 资料电子化693册 | 10 |  | 10
|  |  | 项目绩效评价 |  |  | 评价项目约45个 | 评价项目约25个 | 10 |  | 10
|  |  | 加强财务规章制度建设 |  |  | 印刷各类财务资料400册 | 未开展 | 1 |  | 0 |  | 财务规章制度修订延后所以为印刷，在2022年印刷
|  |  | 残联系统业务交流培训 |  |  | 参加人数40人以上，交流工作经验不少于15条 | 未开展 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因未开展，2022年将开展线上培训
|  |  | 预算项目评审经费 |  |  | 评审项目50个 | 完成评审项目61个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 财务服务平台维护 |  |  | 财务平台故障率≤0.2％，系统正常运行 | 财务平台故障率≤0.2％，系统正常运行 | 10 |  | 10
|  |  | 财务人员继续教育 |  |  | 财务人员培训率100%，专业水平有所提高。 | 财务人员培训率100%，专业水平有所提高。 | 9 |  | 9
|  |  | 财务原始资料电子化管理 |  |  | 正确率100% | 正确率100% | 9 |  | 9
|  |  | 项目绩效评价 |  |  | 平均得分良好以上 | 平均得分良好以上 | 9 |  | 9
绩效 指标 | 产出指标（续上表） |  | 加强财务规章制度建设 |  |  | 印制错误率≤1％ | 未开展 | 1 |  | 0 |  | 财务规章制度修订延后所以为印刷，在2022年印刷
|  | 成本 指标 | 预算项目评审成本 |  |  | 评审项目成本控制在18万元。 | 评审项目61个，评审项目成本18万元。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务U8系统使用人员满意率 |  |  | 90%以上 | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.93