## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 盲人就业培训及综合服务管理经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市盲人按摩指导中心
项目负责人 |  | 顾锦荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.1088 | 40.4096 |  | 31.9702 |  | 10 |  | 79.12% |  | 7.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.1088 | 40.4096 |  | 31.9702 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.做好全国盲人医疗按摩考试相关工作，加强考前培训，不断提升考试通过率；2.做好市盲人保健按摩行业微信公众平台日常运维，提高盲人保健按摩行业的市场认知度和知名度；3.举办盲人职业技能教育培训班；4.聘请专家制定年度中初级专业技术水平评价标准、编制理论和实操试卷，组织考试、评判试卷、专家评审；5.组织冬残奥会盲人按摩师志愿者队伍培训，进行盲人按摩技能提升、常用英语会话、文明礼仪等综合素质训练。 | [5 empty] | 1.完成2021年全国盲人医疗按摩人员考试相关工作，进行了线上考前系统性培训，组织为期28天的腧穴仪实操培训。30名考生中有17名考生因疫情申请无责弃考，其余13名考生在经过两次考试延期后远赴内蒙古考区参考，最终通过2人，通过率15.38%。因疫情影响，许多准备充分的考生未能如期参考，故本年度的考试通过率与往年不具可比性，整个考试组织过程得到了所有考生的认可和理解。2.继续委托第三方对京点北京公众号进行维护，对公众号覆盖的900余名盲人按摩师进行服务，利用地图导航，典型按摩店宣传等方式提高知名度，年底根据市网信办的新要求，盲人保健按摩行业微信公众平台“京点北京”终止运营，并结清款项。3. 开展盲人医疗按摩国家级和省级在线继续教育，培训合格率96.8%；4.按照市人力社保局统一部署组织2021年度盲人医疗按摩中（初）级专业技术职称评审，使获得相应职称人员提高了职业竞争力，促进和稳定盲人就业；5.完成冬残奥会盲人按摩师志愿者队伍培训，盲人按摩技能、常用英语会话、文明礼仪等综合素质均有提升。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 培训班次 |  |  | 全国盲人医疗按摩人员考试考前培训2期，省级、国家级继续教育培训4期，志愿者培训14期 | 全国盲人医疗按摩人员考试考前线上培训1期，省级、国家级远程继续教育培训班各1期；盲人按摩师冬残奥志愿者培训14期 | 10 |  | 9 |  | 因疫情，全国盲人医疗按摩人员考试培训、国家级和省级继续教育培训均改为线上培训，班次也随之调整
|  |  | 培训人数 |  |  | 约130人（视实际报名情况具体实施） | 全国盲人医疗按摩人员考试考前培训30人/继续教育63人/志愿者培训37人，视实际报名情况具体实施 | 5 |  | 4 |  | 培训人数按照年初绩效中视实际报名情况具体实施确定
|  |  | 行业管理服务人次 |  |  | 974人 | 974人 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 培训合格率 |  |  | 90%及以上 | 继续教育96.8% | 5 |  | 5
|  |  | 培训参与度 |  |  | 95%及以上 | 考前培训100%，继续教育96.8% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 盲医考工作 |  |  | 10月底完成 | 12月完成 | 5 |  | 4 |  | 因疫情影响，原定于9月开始的全国盲人医疗按摩考试最终推迟到12月份
|  |  | 盲人服务工作 |  |  | 12月初完成 | 12月初完成 | 5 |  | 5
|  |  | 盲人培训工作 |  |  | 12月底完成 | 12月底完成 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 40.4096万元 | 31.97万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 盲医考组织的细致程度，为盲人考生的服务水平 |  |  | 更加细致，有所提高 | 盲医考的考前培训和考试组织保障工作经受住了疫情的考验，保障了线上培训的正常开展，充分协调疫情防控和完成考试两项重要任务，对方协调，最终在年终完成了跨考区参加考试，并做到考生全程安全有保障，生活服务很满意。盲医考组织工作更加细致，有所提高 | 10 |  | 10
|  |  | 盲人就业 |  |  | 得到稳定和提升 | 通过对盲人医疗按摩的培训、继续教育和盲人医疗按专业技术职称评审使盲人按摩具备更高水平和更好的资质、能力，就业能力得到进一步稳定和提升.盲人按摩师就业得到稳定和提升。 | 10 |  | 10
|  |  | 盲人职业竞争力 |  |  | 得到提高 | 完成盲人医疗按摩中（初）级专业技术职称评审，职业竞争力得到提高，促进和稳定盲人就业 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与残疾人满意度 |  |  | 95%及以上 | 全国盲人医疗按摩人员考前培训100%，继续教育培训满意度90%，志愿者培训满意度100%，综合满意度96.7%，达到95%以上。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.91