## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 跨省通办项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心
项目负责人 |  | 顾锦荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 216.3734 |  | 154.3632 |  | 10 |  | 71.34% |  | 7.13
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 216.3734 |  | 154.3632 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发〔2020〕35号）、《关于加快推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作的通知》（残联厅函〔2020〕216号）、《关于做好全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”有关工作的通知》（残联发〔2021〕16号）、《关于全国残疾人按比例就业情况联网认证系统部署的通知》（中残就业〔2021〕22号）等文件要求，全面落实全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统本地化部署工作任务，并对紧密相关的残疾人服务管理平台就业模块和社保模块进行对接改造。主要包括：系统本地化部署及相关应用开发；云资源租赁；相关工作人员培训；项目招标专家劳务费。 | [5 empty] | 完成全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统本地化部署、残疾人服务管理平台就业模块升级、云资源租赁、相关工作人员培训、项目招标专家劳务费。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 2020、2021年度审核数据迁移入库 |  |  | 审核单位数约3万家，残疾人约9万人次 | 审核单位数约3万家，残疾人约9万人次 | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 系统本地化部署完成后能正常登录使用 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 完成全国残疾人按比例就业情况联网认证系统本地化部署项目全部内容 |  |  | 2021-12-01 | 2022年4月底前 | 10 |  | 10 |  | 因市财政年末批复预算，和政采程序原因部分工作延迟到下一年开展。
|  | 成本 指标 | 控制项目资金数 |  |  | 216.3734 | 154.3632 | 10 |  | 9.8 |  | 按项目实际中标金额结算，存有结余。
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 建立全国统一的残疾人按比例情况联网认证系统，用人单位实现联网认证服务不同地域无差别受理、同标准办理 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
|  |  | 残疾人服务管理平台（就业模块）协同调整升级后，能进一步实现用人单位申请招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴工作全程网办、一网通办 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10
续上页 | 续上页 | 续上页 | 残疾人服务管理平台（社保模块）协同调整升级后，能实现残疾人申请城乡居民养老保险全市通办、网上申请、网上停止申请，使得残疾人就近就便完成补贴申请 |  |  | 达到预期目标 | 未完成 | 10 |  | 0 |  | 因2021年12月我市出台《关于对本市困难人员参加城乡居民基本养老保险给予代缴保费的通知》（京人社居发〔2021〕38号），其中明确残疾人员的居民基本养老保险补贴工作由残联受理变为全流程均在人力社保部门办理，故计划在2022年进行的残疾人养老保险补贴子模块升级改造工作相应取消，相关经费也无需支出。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审核工作人员系统使用满意度 |  |  | >90% | >92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.93