## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 备战冬残奥会训练保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育指导中心
项目负责人 |  | 罗晓东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910616791
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 675.1775 | 675.1775 |  | 517.4242 |  | 10 |  | 76.64% |  | 7.6635
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 675.1775 | 675.1775 |  | 517.4242 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为备战2022年冬残奥会，我市六支冬残奥项目运动队（轮椅冰壶、残奥冰球、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、单板滑雪）将全面开展训练，为继续全面提升各队竞技水平，顺利开展好雪上项目冬训工作，为2022年冬残奥会争取佳绩。 | [5 empty] | 一、冬季项目共有54名运动员参加十一届全运会六大项全部比赛，共取得29金、70奖牌，冬季项目金牌奖牌榜第二名的成绩。二、完成“5个大项12名运动员入选中国冬残奥体育代表团”的任务目标。获得5金2银2铜的比赛成绩。三、落实市委、市政府、市残联，关于做好北京冬奥会、冬残奥会备战工作的要求，积极推荐在比赛中做出突出贡献人员获得相关奖励，残疾运动员郑鹏，荣获党中央国务院颁发的北京冬奥会、冬残奥会突出贡献个人奖，北京市残疾人联合会，荣获党中央国务院颁发的北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体，北京市残疾人文化体育服务中心，荣获北京2022年冬奥会、冬残奥会先进集体称号。四、通过宣传报道残疾运动员参加国内、国际赛事，队伍规模新增20名注册运动员。
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 注册运动员 |  |  | ≥70名 | ≥83名 | 10 |  | 10
|  |  | 重点运动员参加国际大型赛事项目 |  |  | ≥3项/人 | ≥3项/人 | 10 |  | 8 |  | （一）原因：疫情，国内、国际赛事延迟或取消。 （二）措施：与中国残联保持沟通随时了解赛事情况，积极承接国家队外训、带队比赛任务。
|  | 质量 指标 | 运动员注册率 |  |  | ≥82% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 国家集训队入选率 |  |  | ≥30% | ≥28.92% | 8 |  | 6 |  | （一）原因： 1、国家队选拔入选国家队运动员时，女运动员优先入选，我市女运动员普遍较少。 2、我市两个核心项目，轮椅冰壶及残疾人越野滑雪，分别入选运动员是5人和7人。弱势项目，入选国家队人数较少。我市着重点是保证奥运会上能够取得好成绩的重要项目。 （二）措施： 下一步扩大选材范围，特别是增强国际、国内弱势级别项目运动员选拔，加大培养力度、一人一策科学训练，力争我市更多项目和运动员在国际上具备竞争力。
|  | 时效 指标 | 训练开展时间 |  |  | 全年 | 不少于7个月 | 3 |  | 3
|  |  | 参加国际、国内赛事时间 |  |  | 1-3月 | 1-6月 | 3 |  | 3
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 675.1775 | 517.4242 | 6 |  | 5 |  | 因疫情原因：一、部分项目运动员返京训练时间延迟，导致训练时间压缩，故运动员补贴、餐费有所结余。二、国家队休息较往年时间短，原预计回各省市调整时间约三个月，实际为20-35天不等，故国家队承担费用较多，因此训练补贴、餐费、场地费均有所结余。三、耗材采购因疫情影响，雪蜡航班无法运抵国内，流标，导致采购项目无法实施。
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 我市残疾人冬季项目竞技体育整体水平 |  |  | 通过训练和比赛，提高我市残疾人冬季项目竞技体育水平，提高残疾人群体自强自立，顽强拼搏的精神，进一步加强残疾人社会责任感，力争在2022年北京冬残奥会上取得好的成绩 | 冬季项目共有54名运动员参加十一届全运会六大项全部比赛，共取得29金、70奖牌，冬季项目金牌奖牌榜第二名的成绩。 | 15 |  | 15
续上页 | 续上页 | 续上页 | 全力备战2022冬残奥会 |  |  | 争取佳绩 | 一、完成“5个大项12名运动员入选中国冬残奥体育代表团”的任务目标。获得5金2银2铜的比赛成绩。 二、落实市委、市政府、是残联，关于做好北京冬奥会、冬残奥会备战工作的要求，积极推荐在比赛中做出突出贡献人员获得相关奖励，残疾运动员郑鹏，荣获党中央国务院颁发的北京冬奥会、冬残奥会突出贡献个人奖，北京市残疾人联合会，荣获党中央国务院颁发的北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体，北京市残疾人文化体育服务中心，荣获北京2022年冬奥会、冬残奥会先进集体称号。四、通过宣传报道残疾运动员参加国内、国际赛事，队伍规模新增20名注册运动员。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员训练满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.6635