## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人维权服务管理经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 维权部
项目负责人 |  | 马小洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63547288
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190.92 | 189.92 |  | 189.764 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.9918
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190.92 | 189.92 |  | 189.764 |  | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拍摄制作播出6集首都残疾人权益保障宣传专题片和20期残疾人法治宣传节目 | [5 empty] | 按计划已完成制作并播出6集首都残疾人权益保障宣传专题片和20期残疾人法治宣传节目，系列宣传营造了良好的社会氛围，维护了残疾人合法权益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首都残疾人权益保障成果宣传专题片集数 |  |  | =6集 | 6集 | 10 |  | 10
|  |  | 残疾人法治宣传期数 |  |  | =20期 | 20期 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 残疾人事业法治宣传 |  |  | 内容覆盖无障碍环境建设、残疾人权益保障等 | 内容已覆盖无障碍环境建设、法律宣传、政策解读等。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤189.92万元 | 189.76397万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展系列宣传，营造良好社会氛围 |  |  | 法治宣传节目收视率较好；残疾人合法权益得到维护 | 法治宣传栏目收视较好；残疾人权益基本得到维护。 | 20 |  | 19 |  | 《法治进行时》平均收视率1.2%，《助残行动 我们在路上》平均收视率1.01%，受拍摄的期数和集数制约，尚不能全面覆盖残疾人权益相关的各项重点工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9918