## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 网络和主机运维项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会服务中心
项目负责人 |  | 卢思旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201332563
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 757.9113 | 754.9737 |  | 754.9737 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 757.9113 | 754.9737 |  | 754.9737 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2022年度网络和主机运维项目各分包的合同尾款支付，完成2023年度内网络和主机运维、政务云基础资源租用和扩展服务、信息化项目监理咨询服务工作等。 | [5 empty] | 完成当年度网络主机运维和政务云服务工作，保障了残疾人服务管理平台、残疾人数据管理平台的稳定运行；完成了监理咨询服务，做到信息项目管理规范化。完成2022年项目尾款支出。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 218套政务云虚拟主机租用 |  |  | ＝218台 | 219台 | 5 |  | 5
|  |  | 10台物理机及相应配套服务 |  |  | ＝10台 | 10台 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 链路连通性 |  |  | ≥94% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥94% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 网络和基础设施运维、容灾机房的日常维护以及机关、社服驻场服务、各个直属单位的技术支持。 |  |  | 达到预期 | 基本达到预期 | 10 |  | 8 |  | 驻场人员应急处理能力有待提升,需组织相关培训提升业务能力
|  | 时效指标 | 故障及时响应时间 |  |  | ≤2小时 | 0.9小时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤754.973666万元 | 754.973666万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心网络通畅 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98