## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 专业咨询类项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人维权服务中心
项目负责人 |  | 蒋浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67115048
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.574 | 77.144 |  | 76.859 |  | 10 |  | 99.63% |  | 9.9631
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.574 | 77.144 |  | 76.859 |  | — |  | 99.63% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展“庭院式”法律服务活动、开办残疾人微释法栏目等残疾人法律宣传工作，以及为残疾人办理法律救助案件、提供法律咨询及提供手语翻译等法律服务工作，有效提高残疾人法律素质，增强残疾人法律意识，切实维护残疾人权益，营造尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进社会和谐安定。 | [5 empty] | 通过开展“庭院式”法律服务活动、开办残疾人微释法栏目等残疾人法律宣传工作，以及为残疾人办理法律救助案件、提供法律咨询及提供手语翻译等法律服务工作，有效提高了残疾人法律素质，增强了残疾人法律意识，切实维护残疾人权益，营造了尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进社会和谐安定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供法律手语紧急救助翻译服务时长 |  |  | ≥100小时 | 63小时 | 10 |  | 6.3 |  | 因申请者不符合救助条件，未能提供相应服务，未完成指标的原因在于严格的救助条件限制
|  |  | 制作推送普法微信期数 |  |  | ≥100期 | 100期 | 10 |  | 10
|  |  | 法律救助案件数量 |  |  | ≥10件 | 10件 | 10 |  | 10
|  |  | 专业咨询次数 |  |  | ≥800次 | 800次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 评估项目服务对象调查覆盖率 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤77.144万元 | 76.859万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全残疾人事业发展保障体系，强化法治残联建设 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.2631