## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人辅具发展建设经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）
项目负责人 |  | 李珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64100040
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 114.181 | 101.992 |  | 97.4094 |  | 10 |  | 95.51% |  | 9.5507
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.181 | 101.992 |  | 97.4094 |  | — |  | 95.51% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕京津冀一体化战略，聚焦辅具重点工作任务，落实辅具补贴政策，加强机构体系建设，推动辅具宣传、创新研发，对辅具服务关键环节进行监督监察，提升辅具服务水平，确保为残疾人提供专业的辅具服务，让辅具政策惠及到更多的残疾人，让广大残疾人群体有更多的获得感、幸福感。 | [5 empty] | 通过参展福祉博览会，印发辅具手册，增强了对辅具政策的宣传。通过辅具质量抽检、满意度调查等项目实施，增强了对辅具服务过程的监督。本年度较好完成了预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样检测企业数量 |  |  | ≥3个 | 11个 | 3 |  | 2.7 |  | 2023年度目标设定为延续以往质量抽检方。但经与质检中心沟通，本年度新增了质检范围（护理用品类），考虑到该类辅具往年从未送检，因此本年度着重进行了抽检，抽检涉及企业8家
|  |  | 各类活动媒体报道次数 |  |  | ≥4次 | 5次 | 7 |  | 7
|  |  | 满意度抽查 |  |  | ≥500人 | 1040人 | 4 |  | 4
|  |  | 平台产品价格、质量、使用情况和满意度抽检结果报告 |  |  | ≥2篇 | 2篇 | 7 |  | 7
|  |  | 编印宣传材料数量 |  |  | ≥5000册 | 10000册 | 8 |  | 8
|  |  | 举办福祉博览会等活动 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤101.992万元 | 97.40935 万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享受辅具补贴政策人数 |  |  | ≥20000人 | 98451人 | 10 |  | 8 |  | 2023年度目标设定受当时疫情情况影响，设定偏低。考虑到该指标为正向指标，下一步考虑提高设定值至50000人
|  |  | 辅具政策推广覆盖区县率 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅具服务对象的满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 基层残联、辅具服务人员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.2507