## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市残联财务系统业务建设经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 计划财务（审计）部
项目负责人 |  | 李令艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63295862
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.927 | 12.929 |  | 12.929 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.927 | 12.929 |  | 12.929 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对财务档案进行整理，并扫描成电子文档，印制各类财务资料，打牢业务基础，提高财务保障能力。 | [5 empty] | 通过对财务档案进行整理，并扫描成电子文档，印制各类财务资料，打牢了业务基础，提高了财务保障能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描册数 |  |  | ≥600册 | 490册 | 10 |  | 8.17 |  | 该指标对应项目内容为：对市残联2022年会计凭证、会计账薄、财务会计报告、其他会计资料等纸质财务档案进行整理、目录著录、档案扫描、图像处理、数字图像挂接、数据移交、数据备份等。项目实际已完成2022年全部财务档案数字化工作。偏差原因主要是：根据《中共北京市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕84号），市残联所属事业单位调整为7个，同时该年度部分工作任务受到疫情影响，财务档案数量相应减少。
|  |  | 印刷册数 |  |  | ≥200册 | 200册 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 错误率 |  |  | ≤2% | 0.5% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤12.929万元 | 12.929万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高财务保障水平 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职员满意度 |  |  | ≥95% | 97.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.17