## 绩效自评表模板
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 残疾人融合教育经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 教育就业部
项目负责人 |  | 冷新雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63295882
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 14.6492 |  | 10 |  | 97.66% |  | 9.7661
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 14.6492 |  | — |  | 97.66% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神和关于残疾人事业的重要指示批示精神，巩固保障残疾人基本民生，持续帮助残疾人融入社会，根据国务院和市委、市政府决策部署，贯彻落实国家特殊教育提升计划，推动融合教育工作。根据国家手语和盲文规范化行动计划，继续开展国家通用手语、盲文工作，形成良好的社会氛围和使用规模。 | [5 empty] | 贯彻落实回家特殊教育提升计划，在全市开展科普进校园系列活动，推动融合教育工作开展。根据国家手语和盲文规范化行动计划，通过社区推广、竞赛等方式全面推广国家通用手语、盲文，形成了良好的社会氛围和使用规模。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家通用手语、盲文普及面 |  |  | ≥100人数 | 600人 | 20 |  | 14 |  | 国家通用手语和盲文推广活动广受欢迎，社区及相关单位积极参与，超出预期人数。
|  | 质量指标 | 项目活动安全保障 |  |  | 无安全事故发生 | 无安全事故发生 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | =12月 | 11月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤15万元 | 14.649198万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾学生的可持续社会融合 |  |  | 残疾学生的可持续社会融合 | 残疾学生实现可持续社会融合 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 融合教育活动满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.7661