## 自评表格式
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人职业技能竞赛
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心
项目负责人 |  | 顾锦荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87892738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 6.75 |  | 6.341 |  | 10 |  | 93.94% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.75 |  | 6.341 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中国残联《关于举办2021年全国行业职业技能竞赛—“交通银行杯”全国残疾人岗位精英职业技能竞赛的通知》（中残就业【2021】23号）要求，社就中心拟选拔2名就业服务机构工作人员参加全国竞赛，同时，邀请职业指导专家对2名选手开展赛前集训. | [5 empty] | 根据中国残联《关于举办2021年全国行业职业技能竞赛—“交通银行杯”全国残疾人岗位精英职业技能竞赛的通知》（中残就业【2021】23号）要求，社就中心选拔了2名就业服务机构工作人员参加全国竞赛并获奖，邀请职业指导专家对2名选手开展了赛前集训.
— | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 培训2人 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 全国比赛获奖 |  |  | 2 | 2 | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 11月前完成 |  |  | 11月前完成 | 11月前完成 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 组织2名选手参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛 |  |  | 6.75万 | 6.341036万 | 10 |  | 9 |  | 差旅费未从本项目支出，由“参加全国残疾人岗位精英赛”项目列支
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人就业服务成效 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 28 |  | 仍有提高空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象培训满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4